关于5月份学校重点工作及各职能部门工作计划完成情况的通报

各部门：

根据学校5月份工作安排，学校办公室、党群工作部对学校重点工作及各职能部门工作落实情况进行检查，现将检查结果通报如下：

一、学校重点工作完成情况

| 序号 | 重点工作内容 | 牵头单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全稳定工作 | 党群工作部、学工处、保卫处 | 已完成 |
| 2 | 制度建设 | 转设办、各部门 | 未完成 |
| 3 | 期中教学检查 | 教务处 | 已完成 |
| 4 | 毕业生工作 | 学工处、教务处、学校办公室、后勤管理处、保卫处、产学融合与对外合作办公室、计划财务处 | 已完成 |

二、职能部门工作完成情况通报

1.完成单位：

学校办公室、党群工作部、宣传部、教务处、学工处、人事处、计划财务处、审计处、外宣处、基建处、保卫处、转设办、招投标中心、图书馆。

2.未完成单位及未完成原因：

| 单位 | 项目名称 | 未完成原因 |
| --- | --- | --- |
| 科技处 | 专题项目指导会 | 科技局领导因时间冲突，指导会延后 |
| 招生就业处 | 编制、上报招生计划 | 因省内总计划数，招生总计划数未出，导致无法编制、上报省内分专业招生计划；省外已完成 |
| 产学融合与对外合作办公室 | 组织创业学生到汉江创业创新产业园参观学习 | 创业创新产业园时间安排冲突，参观延后 |
|  | 校企合作 | 机械系周末毕业生答辩，时间冲突，因此与深圳大强智能工业机器人的考察学习延后 |
| 后勤管理处 | 荷花池治理 | 因下暴雨，延误了治理工作，目前仍在治理中 |

学校办公室                 党群工作部

2018年5月30日